## Sheet1
리스크 항목 | 하드웨어 | 소프트웨어 | 의존성 | 기술 | 비용 | 일정 |  | 가중치(w)
책임 프로그래머의 부재 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | 실패확률(p)/심각성©
| 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3
DB서버 구현및 연동 불가 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3
| 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 가중치(w) | 값
안드로이드 버전변경 불가 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |  | 상 | 0.6
| 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  | 중 | 0.3
길찾기 알고리즘 구현 문제 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |  | 하 | 0.1
| 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3
리스크 항목 | w1Ph | w2Ps | w3Pd | wtCt | wcCc | wsCs | Pl | Cl | risk | 우선순위
책임 프로그래머의 부재 | 0 | 0 | 0.42 | 0.03 | 0.42 | 0.09 | 0.42 | 0.54 | 0.7332 | 3
DB서버 구현및 연동 불가 | 0.01 | 0.3 | 0.09 | 0.42 | 0.01 | 0.21 | 0.4 | 0.64 | 0.784 | 1
안드로이드 버전변경 불가 | 0.3 | 0.09 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.03 | 0.42 | 0.46 | 0.6868 | 4
길찾기 알고리즘 구현 문제 | 0 | 0.42 | 0.09 | 0.42 | 0.01 | 0.09 | 0.51 | 0.52 | 0.7648 | 2